## Rendiconto spese
Margherita Pindaro
www.pindaro.altervista.org
margherita.pindaro@gmail.com
Ore di Lavoro sul Progetto
18/04/18 - 08/06/18
Data | Descrizione | Note | Link Utili | Ore
2018-04-18 | Creazione sito e streaming raspberry | Motion non andava | https://www.techradar.com/how-to/computing/use-a-raspberry-pi-to-remotely-watch-your-home-1314466 | 3
2018-04-19 | Streaming raspberry | Abbandonato Motion in favore di IR_Webcam_Interface, capire come mandarlo a una propria pagina | https://elinux.org/RPi-Cam-Web-Interface | 2
2018-04-22 | Streaming raspberry | Abbandondato PIR_Webcam_Interface in favore di Motion, ma con camera USB. Camera CSI si con script python. USB pronta all'uso CSI capire come mandare al src di <img/> | https://picamera.readthedocs.io/en/release-1.13/recipes2.html#web-streaming | 2.5
2018-04-26 | Streaming Raspberry, Motori | Provato nuovo Script, probabilmente quello definitivo. Cambiamento tipo di app: nativa realizzata tramite MIT App Inventor dove c'è un Web Viewer che visualizza la pagina restituita da iprasp:8888. Raspberry diventa un server. Provato i motori: servo nessun problema, DC mancante. | https://github.com/Bronkoknorb/PyImageStream | 2
2018-04-27 | Streaming Raspberry, Motori | Rasberry si arresta in modo inaspettato, da risolvere. Finito la pagina base restituita dallo script. Testato il servo proprietario, funziona allo stesso modo. Test DC saltato: necessita del driver, gentilmente offerto poi da Gioiusa. Assegnato un IP statico al raspberry |  | 2.5
2018-04-03 | Dc Motor, Design App | Test DC motor: nessun problema eccetto un ipotetico bisogno di una potenza maggiore. Revisione design app per le chiamate e visione del codice per lanciare script python da php. Vedere se si può fare lo stesso da js |  | 2.5
2018-05-04 | Design App | Rifacimento Design: durato molto colpa di due apici del cazzo. Ricerca fallimentare di un code editor |  | 1.5
2018-05-10 | Comunicazione App-Raspberry | Prova del comando shell_exec, senza risultato. Installamento di Apache e php5, scrittura del codice ajax sull'app e del file php |  | 2
2018-05-16 | Comunicazione App-Raspberry, Autorun | Installato l'autorun del programma e configurato un hotspot all'interno del raspberry: non c'è più bisogno di un access point | http://www.stefanoteodorani.it/2017/05/20/hotspot-wifi-con-raspberry-pi-3/ | 3
2018-05-17 | Comunicazione App-Raspberry | Risoluzione di errori temporanei. Risoluzione dell'errore del shell_exec. |  | 2.5
2018-05-27 | Algoritmo Generale | Ritestato i motori: Dc ha dato problemi ma risolto. Problema programmi python: reverse.py e acc.py usano gli stessi pin e facendo pkill del processo i pin gpio rimangono attivi. Test vari |  | 2.5
2018-05-28 | Interruzione programma Python | Provato diversi script o comando del terminale: nessuno funzionante |  | 1
2018-05-28 | Interruzione programma Python | Illuminazione durante il sonno: pkillare il processo, lanciare un altro programa python che occupa i pin utilizzati e che poi fa una clean dei gpio. Da testare |  | 0.1
2018-05-30 | Interruzione programma Python | Testata l'illuminazione del giorno precedente: funziona. Ribuildata l'applicazione App Inventor con aggiunta dell'icona, nome serio (Droid controller) e migliorie grafiche |  | 0.5
2018-05-31 | Algoritmo Generale e Design App | Rivisto il concept dell'app, apportate ingenti migliorie grafiche. Riscritto la pagina php, dato inizialmente problemi con header e errori di sintassi. Una volta sistemati l'app risponde lentamente |  | 2.5
2018-05-31 | Ottimizzazione Algoritmo | Per migliorare i tempi e risolvere il problema del ritardo (circa 4 secondi) codice shellexe non lancia più i singoli programmi python, i singole kill, ma file sh che contengono tali comandi. Ritardo dimezzato e ritenuto accettabile |  | 1.5
2018-06-01 | Assemblaggio | Assemblato il robot |  | 2
2018-06-02 | Assemblaggio | Sistemata la direzione del servo |  | 0.4
2018-06-04 | Installazione Camera | Bucata la testa del robot e avvitata la camera con il Gianni: il cavo sembra instabile |  | 2
2018-06-06 | Riparazione Camera | Il cavo si è rotto il giorno 5, sostituita la camera a scuola. Testato e si è bruciato il driver TB6612FNG e forse pin Raspberry |  | 2
2018-06-07 | Riparazione | Rivisto il circuito generale: abbassato il voltaggio da 9V a 5V con l'utilizzo di una sola batteria, e alimentazione ai motori indipendente da quella del raspberry. Quindi smontato il robot, sistemato e rimontato. Cambiato il raspberry: GPIO Pin bruciati, bisogna vedere se tutti o solo alcuni. Fissato il raspberry alla struttura e rifinito il lavoro di montaggio. |  | 4
2018-06-07 | Test e Photoshoot | Test del robottino per i corridoi della scuola, scattata qualche foto e filmato qualche video |  | 1
2018-06-08 | Test | Test durante la giornata delle eccellenze |  | 2
45